# 施颖皓 2026年Q1绩效分析报告

岗位: 视觉内容负责人
部门: 市场部
汇报对象: 市场执行统筹（骆永融）
评估期间: 2026年1月1日 — 2026年3月31日
数据来��: PMA系统日报（CN NAS / pma_synology）
编制日期: 2026年4月7日

## 一、数据说明

施颖皓在PMA系统中的数据特征：

| 数据类型 | Q1数据 |
| --- | --- |
| 行动记录（work_items） | 0条（全季度未使用） |
| 日报（worklogs） | 46篇已提交（1月14篇 / 2月13篇 / 3月19篇） |
| 费用报销 | 0笔 |
| 日报质量评分 | 均为20分（最低档） |
| 日报工时填报 | 均为0小时 |

施颖皓未使用PMA行动记录模块，本报告分析完全基于日报（additional_notes）内容的逐条梳理。日报质量评分低（20分）和工时为零是因为内容写在备注字段而非标准字段，导致系统无法自动评分。

## 二、Q1产出统计

### 2.1 短视频产出

通过逐条日报内容提取，Q1实际完成的视频如下：

| 序号 | 视频名称 | 完成月 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年会视频（含剪辑+特效+字幕） | 1月 | 活动花絮 | 8分钟，多日迭代 |
| 2 | 石油化工视频第2集 | 2月初 | 知识切片 | 含封面图 |
| 3 | 石油化工痛点视频第3集 | 2月中 | 知识切片 | 首次自主撰写脚本 |
| 4 | PMA系统宣传视频 | 3月初 | 产品展示 | — |
| 5 | 石油化工痛点视频第4集 | 3月初 | 知识切片 | — |
| 6 | 石油化工痛点视频第5集 | 3月中 | 知识切片 | — |
| 7 | 石化痛点总集篇 | 3月中 | 案例故事 | 系列汇编 |
| 8 | NetFlex讲解视频 | 3月中 | 产品展示 | 与张翔合作 |
| 9 | 抖音新视频×2 | 3月中 | 知识切片 | — |
| 10 | 产品快闪视频 | 2月底 | 产品展示 | 拍摄+制作 |
| 11 | 年会培训视频金句×2+ | 2月底 | 知识切片 | 第一批3个 |
| 12 | 新年动态贺卡 | 2月初 | 其他 | 中英2版 |
| 13 | 数据中心痛点视频1 | 3月底 | 知识切片 | Q1末完成50% |

Q1视频产出总计: 约14-16条（含明确可计入的完整视频）

另有外包跟进项： - PNR2100视频：全季度跟进第三方供应商修改，未在Q1内交付

### 2.2 平面设计/物料产出

| 类别 | 具体产出 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 活动物料 | 年会全套（背景板、迎宾背板、邀请函×2、PPT整合、物料牌） | 1套 |
|  | 印尼活动易拉宝×2 + 邀请函 | 1套 |
|  | 设计院答谢会邀请函 | 1件 |
| PPT美化 | 石化解决方案PPT（48页） | 1份 |
|  | 数据中心PPT | 1份 |
|  | 设计院PPT美化 | 1份 |
|  | 解决方案PPT图片修改 | 1份 |
| 规格书/彩页 | 板状天线规格书 | 1份 |
|  | 防爆远端机规格书 | 1份 |
|  | 系统合路器彩页 | 1份 |
|  | 海外彩页修改（为peizhen/quah） | 多次（15+份） |
|  | 海外认证资料修改 | 多次 |
| 用户手册 | 技术部&供应链用户手册 | 2本 |
|  | 海外直放站用户手册（50P） | 1本 |
| 标签/证书 | 技术部标签修改 | 20+个 |
|  | 2026授权证中英文版 | 6张 |
|  | 馈电警告标签 | 1个 |
| 配图/贺卡 | 微信公众号配图 | 若干 |
|  | 新年贺卡（中英2版） | 2张 |
|  | EDM新年模板+代码 | 1套 |
|  | 营销邮件配图 | 1套 |
|  | 项目案例图中英文版 | 4+张 |
| 展厅设计 | 新办公室文化墙布局（1.0→2.0→2.1，多版迭代） | 3月持续 |

### 2.3 新能力建设

| 项目 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code 部署+测试 | 2月初 | 安装到自己和骆经理工作电脑，测试视频剪辑功能 |
| Seedance 2.0 AI模型测试 | 2月中 | 测试一镜到底脚本生成 |
| 短视频矩阵方案 | 2月中 | 制作2026上半年矩阵方案 |
| 抖音账号体系 | 2月底起 | 主号+辅助号申请，日常养号运营，3月起每日执行 |

## 三、KPI逐项评估

### 3.1 短视频产出（权重30%）

Q1目标: 30条（月均10条）

| 月份 | 目标 | 实际产出 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10条 | ~3条（年会视频为主） | ~30% |
| 2月 | 10条 | ~5条 | ~50% |
| 3月 | 10条 | ~7条 | ~70% |
| Q1合计 | 30条 | 约14-16条 | 约50% |

1月产出低主要因为大量时间投入年会物料和石化PPT（48页美化）。3月产出提升，石化系列进入批量产出节奏。

评分: 2分（未达标，完成度60-79%区间）

### 3.2 视频效果（权重15%）

Q1定义: 基准建立期——收集各类视频的播放量和互动数据，Q1末设定基准。

实际情况: - 抖音账号2月底启动，3月起每日养号+上传 - Q1处于账号冷启动阶段 - 暂无播放量/互动数据反馈

评分: N/A（基准建立期，不纳入评分）

需确认：Q1末是否已设定各类视频的效果基准？如未设定，Q2考核缺乏参照标准。

### 3.3 交付及时率（权重20%）

Q1目标: ≥90%

系统数据: 无交付记录跟踪（work_items未使用，无法计算及时率）

日报侧面判断: - 日报中多处标注”已完成”、“跟进中” - PNR2100视频全季度跟进未交付（外包供应商进度问题） - 文化墙设计多版本迭代（1.0→2.0→2.1），持续时间较长

评分: N/A（无系统数据支撑）

建议Q2建立正式的需求登记→交付跟踪流程，否则此KPI无法量化评估。

### 3.4 活动物料（权重15%）

Q1目标: 3-4场活动物料，100%按时交付

Q1实际交付的活动物料:

| 活动 | 物料清单 | 交付情况 |
| --- | --- | --- |
| 公司年会（1/22） | 背景板、迎宾背板、邀请函×2、PPT整合、视频、物料牌 | ✅ 按时交付 |
| 设计院答谢会（1/28） | 邀请函、PPT美化 | ✅ 按时交付 |
| 印尼活动（1/30） | 易拉宝×2、邀请函、PPT | ✅ 初版交付 |

评估: 3场活动物料均有交付记录。年会物料最为完整，工作量大（多日迭代）。

评分: 4分（达标，3场活动物料按时交付）

### 3.5 产出质量——一次通过率（权重10%）

Q1目标: ≥85%

系统数据: 无验收记录

日报侧面分析: - 文化墙设计经历1.0→2.0→2.1三轮大版本迭代，期间”待根据倪总建议修改”频繁出现 - PNR2100视频多次修改意见反馈 - 石化PPT 48页美化进度追踪6/48→24/48→40/48→完成，过程正常 - 部分标签/规格书修改次数较少，标注”已完成”

评分: N/A（无系统数据，但文化墙迭代次数偏多）

### 3.6 工具包维护（权重5%）

Q1目标: 季度更新完成率100%

实际工作: - PPT模板: 石化解决方案PPT美化、数据中心PPT制作（有更新） - 规格书: 板状天线、防爆远端机规格书制作（有新增） - 产品图库: 充电器箱子英文版、MNR标签效果图（部分更新）

评分: 3分（基本完成，有更新动作但缺乏系统化管理）

### 3.7 素材库建设（权重5%）

Q1目标: 完成设计元素库（Logo、图标、色板）

实际情况: 日报中未出现设计元素库建设的相关记录。

评分: 1分（严重不达标，无相关工作记录）

## 四、综合评分

| KPI维度 | 权重 | Q1目标 | 实际完成 | 评分(1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短视频产出 | 30% | 30条 | ~14-16条 | 2 |
| 视频效果 | 15% | 建立基准 | 账号冷启动 | N/A |
| 交付及时率 | 20% | ≥90% | 无数据 | N/A |
| 活动物料 | 15% | 3-4场 | 3场 | 4 |
| 产出质量 | 10% | ≥85% | 无数据 | N/A |
| 工具包维护 | 5% | 季度更新 | 部分更新 | 3 |
| 素材库建设 | 5% | 设计元素库 | 无记录 | 1 |

### 可评估项加权得分

计算基础: 短视频(30%) + 活动物料(15%) + 工具包(5%) + 素材库(5%) = 55%

得分=30%×2+15%×4+5%×3+5%×155%=0.60+0.60+0.15+0.050.55=1.400.55=2.55

Q1综合评分: 2.55 / 5.00 — 未达标（对应评级: 2-3分之间）

## 五、工作时间分配分析

基于46篇日报内容分析，Q1工作时间大致分布：

| 工作类别 | 占比（估算） | 对应KPI | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短视频制作 | ~30% | 短视频产出(30%) | 石化系列、PMA视频、NetFlex、抖音内容 |
| 活动物料 | ~15% | 活动物料(15%) | 年会全套、印尼活动、设计院答谢会 |
| 被动需求响应 | ~30% | 无对应KPI | 技术部标签、海外认证资料、规格书彩页、用户手册 |
| 展厅/文化墙 | ~10% | 无对应KPI | 新办公室文化墙多版本迭代 |
| PPT美化 | ~8% | 部分（工具包） | 石化48页、数据中心、设计院、解决方案 |
| 抖音运营 | ~5% | 视频效果 | 3月起每日养号上传 |
| AI工具探索 | ~2% | 长期提效 | Claude Code、Seedance 2.0 |

### 关键发现

1. “被动需求响应”占比过高（约30%）

岗位确认书明确指出2026年需要从”被动接需求”转向”按内容日历主动交付”。但Q1实际情况：

- 大量为技术部、供应链、海外同事做标签修改、认证资料、彩页修改

- 日报中高频出现”协助peizhen”、“协助quah”、“技术部急需标签”、“海外认证资料协助修改”

- 3月下旬几乎每天都有”海外认证资料协助修改（已完成）”

这些工作不在岗位确认书的职责范围内（明确标注”不负责: 话术和案例文字”等），大量占用了短视频产出时间。

2. 角色转变尚未完成

| 确认书目标 | Q1实际 |
| --- | --- |
| 短视频产出为主 | 视频产出仅占~30%，平面设计仍占大头 |
| 按内容日历主动交付 | 无内容日历，仍以需求响应为主 |
| 视频效果导向 | 效果指标尚未建立 |
| AI辅助批量产出 | 开始探索（Claude Code、Seedance），但未形成批量产能 |

3. 视频产出呈上升趋势

- 1月: ~3条（被年会物料占用）

- 2月: ~5条（石化系列开始）

- 3月: ~7条（石化系列批量+数据中心启动+抖音日常）

趋势积极，如能减少被动需求干扰，Q2有望接近目标。

## 六、系统使用问题

### 6.1 行动记录（work_items）完全未使用

全季度0条行动记录。日报内容写在 additional_notes 而非 summary 字段，导致： - 系统质量评分为最低档（20分） - 工时显示为0 - 无法进行自动化统计和分析

### 6.2 对岗位确认书数据收集要求的影响

岗位确认书中要求的数据收集：

| 数据需求 | 系统状态 |
| --- | --- |
| 短视频产出记录 | ❌ 无（需从日报人工提取） |
| 交付及时率 | ❌ 无需求登记→交付跟踪 |
| 一次通过率 | ❌ 无验收记录 |
| 平台效果数据 | ❌ 无（抖音/视频号后台数据未录入） |

## 七、待确认事项

### 数据补充类

- Q1短视频实际完成总数是多少？（本报告从日报估算14-16条，可能有遗漏）

- Q1末是否已设定各类视频的效果基准？如未设定，Q2如何考核视频效果？

- 设计元素库（Logo、图标、色板）是否有线下完成但未录入系统的部分？

- 交付及时率和一次通过率是否有线下记录？

### 工作方向类

- 被动需求（技术部标签、海外认证资料等）占用大量时间，是否有优化方案？上级是否知晓并认可这些工作安排？

- 内容日历是否已建立？Q2如何从”需求响应”转向”日历驱动”？

- 抖音矩阵号的运营目标和KPI如何设定？

### 系统使用类

- 为什么未使用PMA行动记录模块？是否需要培训？

- 日报内容应填写在 summary 字段而非 additional_notes，需要纠正

## 八、Q2改进建议

### 优先级1: 提升视频产出量至月均10条

- 利用石化系列的批量产出经验，形成”脚本→制作→发布”标准流水线

- AI工具（Claude Code、Seedance）应从”探索”转入”日常使用”

- 目标：Q2 30条，月均10条

### 优先级2: 建立内容日历，减少被动需求

- 与骆永融协商，建立每周内容日历（选题→脚本→制作→发布）

- 明确”被动需求”的接收规则和时间上限（建议不超过20%）

- 技术部标签、海外认证资料等应评估是否属于本岗位职责，必要时转移

### 优先级3: 补建数据跟踪体系

- 开始使用PMA行动记录模块，每日录入工作项

- 日报内容写入 summary 字段，规范填写工时

- 建立视频产出台账（视频名称、类型、完成日期、发布平台、效果数据）

### 优先级4: 完成素材库Q1欠账

- 4月内补完设计元素库（Logo、图标、色板）

- Q2目标：完成产品图库

### 优先级5: 视频效果基准设定

- 如Q1末未设定基准，4月初必须完成

- 基于已有抖音数据设定知识切片、产品展示等各类视频的播放量/互动基准

## 九、亮点与积极面

尽管KPI达成率不理想，Q1仍有以下值得肯定的方面：

- 日报坚持度高: 46篇日报，工作日覆盖率好，内容详实（每日3-6项工作记录）

- AI工具主动探索: 主动安装Claude Code并测试视频剪辑能力，测试Seedance 2.0，体现技术敏感度

- 石化系列形成批量节奏: 从第2集到第5集+总集篇，产出效率逐步提升

- 跨部门协作积极: 高频响应技术部、海外同事的紧急需求，团队配合意识强

- 抖音矩阵号从零启动: 方案制定→账号申请→日常运营，从2月底开始每日执行

- 视频产出月度递增: 1月3条→2月5条→3月7条，趋势积极

本报告基于PMA系统日报内容逐条梳理生成，视频产出数量为从日报文本中手工提取的估算值，实际数量以施颖皓本人确认为准。